# Приложение 2. образец письма ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ средств

УНТЦ	ПРОЕКТ 0000 – ПИСЬМО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 	L00

< Введите название проекта >

Руководитель: < Введите полностью фамилию, имя и отчество руководителя проекта, его научную степень >

Телефон: < код, номер >, Факс: < код, номер >, E-mail: <адрес>

Организации: < Введите названия >

Финансирующие стороны: <Введите страны>

Дата начала проекта: <00.00.0000>

Длительность проекта: <0> лет

Квартал: <00>

Дата подачи: <введите дату>

При начальной работе с этим файлом, в колонтитуле документа замените 0000 на номер Вашего проекта, и 00 на порядковый номер письма

Согласно Статьи 2.2 Приложения 2 Соглашения, в случае возникновения необходимости коррекции номенклатуры расходов, которая утверждена Приложением 1, на предложенные вами изменения необходимо получить предварительное разрешение УНТЦ. В письме перераспределении средств необходимо осветить проблему, предложить пути ее решения, и обосновать техническую разумность замен с точки зрения успешного выполнения проекта. При этом вместе с текстовым пояснением необходимо отобразить фактическое перераспределение средств между позициями определенной таблицы, или между разными таблицами 3– 8 Annex1.xls, в таблице Redirection, ниже, которая заполняется только на английском языке.

- Корректировка  участия персонала – опишите обстоятельства, которые привели к замене участника проекта, опишите опыт работы, публикации, и т.д. нового участника, опишите, чем он будет заниматься в проекте, и укажите его дневную ставку, процент и код участия в проекте. Добавьте анкету предыдущего опыта работы нового исполнителя в сфере вооружения, который может быть сравнен с опытом участника, которого он замещает, и таблицу New-men.xls. Для изменения дневной ставки участника необходимо к письму с пояснением приложить копии соответствующих документов о его профессиональном росте (полученный диплом кандидата наук, и т.д.), при условии, что такое изменение будет иметь место с начала квартала.

- В номенклатуре товаров, услуг, командировок и других прямых расходах:

- Введение новых, ранее незапланированных позиций;

- Повышение (более эквивалента 50 долларов США) стоимости утвержденных позиций;

- Использование средств, запланированных на кварталы, которые не подходят под формулу: неиспользованные средства за прошлые кварталы + текущий квартал + квартал, следующий за текущим.

Такая корректировка должна быть обоснована со ссылкой на соответствующие технические обстоятельства, при условии, что перераспределение средств не повлечет значительных изменений в объемах работ или в содержании проекта. Объясните, как вы планируете компенсировать расходы на новые товары или услуги (экономия за счет приобретения более дешевых товаров, отказ от запланированных товаров (на каком основании), замена командировки и т.д.). До начала подготовки письма перераспределения средств необходимо проконсультироваться с ответственным за проект  специалистом по закупкам, по поводу фактического остатка средств.

Табличка заполняется следующим образом:

| Letter number | Category | Task code | Code, Description | Quarter | Original budgeted total line amount | Revised total amount (based on all previous redirections) | Amount of changes according to redirection LХХ | Changed total amount | Changed total days (if Grants) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| LХХ | Resource | I293 | 2135 Ivanov I.I. | Q1 | 500 | 525 | +25 | 550 | 22 |
|  |  |  |  | Q2 | 500 | 500 | +25 | 525 | 21 |
| LХХ | Item | I293 | Printer | Q2 | 0 | 0 | +250 | 250 |  |
| Total added : | +300 |  |  |
| LХХ | Item | I293 | 335455 Computer | Q2 | 1000 | 1000 | -300 | 700 |  |
| Total deducted: | -300 |  |  |
| Control amount | 0 |  |  |

Письмо готовится в валюте проекта.

- Номер письма.

- Категория (Resource – персонал, Item - оборудование, G/L Account - материалы, другие прямые расходы, командировки)

- Код организации-участника

- Код, описание

- Номер квартала

- Сумма по строке бюджета ,импортированного из STCUPS;

- Сумма по строке бюджета, скорректированная по предыдущим письмам-перераспределениям (берется за основу для расчетов при оформлении данного письма);

- Сумма изменений строки бюджета по данному письму (всегда должна быть равна нулю);

- Сумма по строке бюджета, скорректированная по данному письму (берется за основу для расчетов при оформлении следующего письма)

- Измененное количество дней (если гранты)

При подаче письма посредством электронной почты в виде прикрепленного файла, оригинальная подпись руководителя проекта может быть отсканирована и приложена к тексту письма в виде небольшой картинки.

| Подпис |  |
| --- | --- |
| Специалист по закупкам |  |
| Подпис | Подпис |
| Руководитель проекта | Заместитель Исполнительного Директора |
| Подпис | Подпис |
| Координатор проекта | Исполнительный Директор |

Примечание:

Специалист по закупкам не ставит свою подпись на письмах, которые касаются только Грантов и Командировок